## Slide 1: 需求变更

## Slide 2: 目录
1.变更内容
2.变更信息
3.影响分析

## Slide 3: 变更内容
教师要求教师介绍功能体现在教师个人信息面板那边；可以保留指定课程里面的教师介绍，但是里面的内容跟外部个人信息里的教师介绍一致且如果想修改内容得跳转到外部个人信息的教师介绍修改。

## Slide 4: 变更信息
变更请求ID号：
编号：CR-01
标题：教师介绍功能位置更改
变更描述
描述：教师介绍功能在个人信息页面上体现
变更提出人
教师用户代表
变更提出时间
2017年12月27日
变更重要程度
较大

## Slide 5: 影响分析
对当前项目的影响
因为该需求用例是教师用例，并且由教师用户代表提出，更改范围不是很大。所以如果该需求变更通过，可能会给当前项目带来2~3天的工作量增加，同时导致用例文档中相应用例的删除、修改，导致界面原型中的相关界面删除、修改，导致用户手册中相应操作介绍的删除、修改，导致测试用例文档中相应测试用例的删除、修改。
并且当前时期，项目处于收尾期，临近项目总结答辩，所以在当前时期，要完成该需求变更有一定的难度。

## Slide 6: 影响分析
对项目工时的影响
修改相应的文档、界面原型等，可能会对项目工时造成以下影响：
1.修改用例文档、修改界面原型：增加0.5工作日
2.修改修改软件需求规格说明书：增加1工作日
3.修改测试用例文档、修改用户手册：增加0.5工作日
4.维护需求变更控制文档：0.5工作日
合计：增加2.5工作日

## Slide 7: 影响分析
对其他需求的影响
1.学生查看教师介绍
2.管理员管理教师

## Slide 8: 小组成员
陈启强：ppt制作、需求变更文档制作（27%）
余泽伟：出软件需求期末题目（26%）
赵伟：出软件项目管理期末题目（24%）
李文杰：研究需求变更软件（23%）

## Slide 9
谢谢